Step-by-Step Guide
Halo AI Sales Demo

Tujuan dokumen: Panduan lengkap dari sebelum, selama, dan sesudah demo Halo AI sales call — terutama untuk eksekusi stress test live yang membedakan demo ini dari Mekari.

Beda kunci dari demo Mekari: Halo AI adalah AI competitor langsung untuk Calista (Vosi Premium tier). Fokus utama bukan sekadar tanya fitur, tapi uji AI behavior secara live via 8 stress test prompt.

Total waktu kamu: ~2 jam tersebar 2–3 hari.

Total biaya: Rp 0.

Dokumen pendamping: 2-probing-questions.docx di folder yang sama (script pertanyaan + 8 stress test prompts).

Big picture timeline:

1	
      Hari 1 (15 menit): Setup tools, daftar demo, jadwalkan waktu

2	
      Hari 2 (45–60 menit): Eksekusi demo + record + stress test live

3	
      Hari 3 (45 menit): Extract screenshot + screenshot hasil stress test + transcribe + upload + lapor ke Claude

PHASE 1 — Pre-Demo Setup (Hari 1, ~15 menit)

1Install Tools yang Diperlukan

Sama persis seperti untuk demo Mekari. Kalau kamu sudah lakukan setup untuk demo Mekari, skip step ini.

Yang dibutuhkan:

•	
      Zoom atau Google Meet (untuk video call dengan sales)

•	
      MacWhisper (untuk transcribe Bahasa Indonesia offline)

•	
      WhatsApp di HP — INI PENTING karena stress test akan via WA langsung

•	
      QuickTime / Cmd+Shift+4 — built-in macOS untuk screenshot

Beda dari Mekari: Demo Halo AI biasanya hybrid — sales screen-share di Zoom + minta kamu test bot live via nomor WA mereka. Jadi HP-mu harus standby di samping laptop untuk kirim stress test prompt dan screenshot hasilnya real-time.

2Siapkan Identitas untuk Daftar Demo

Pakai persona berbeda dari demo Mekari (supaya tidak ke-link follow-up cross-sell):

Item

Saran

Email

Gmail cadangan kedua atau alias (mis. tonywei+haloai@gmail.com).

Nomor WA

Nomor cadangan SAMA dengan demo Mekari OK karena beda vendor.

Nama bisnis

"Toko Material XYZ di LTC Glodok"

Persona

"Lagi compare 3 AI chatbot vendor untuk customer service WA, decision dalam 1 bulan." — supaya sales tidak push aggressive closing.

Pain point yang kamu sebut

"Admin keteteran balas chat 50–80/hari, sering miss order karena lambat respons."

3Daftar Demo di Website Halo AI

1	
      Buka www.haloai.co.id di browser.

2	
      Cari tombol "Coba Sekarang", "Schedule Demo", atau "Hubungi Kami".

3	
      Isi form. Jenis bisnis: pilih "Retail" atau "E-commerce".

4	
      Alternatif: WA langsung ke nomor resmi +62 851-2331-3390. Tulis: "Halo, saya tertarik dengan Halo AI untuk toko material di Jakarta. Mau request demo dan info pricing."

5	
      Pilih waktu demo: Selasa–Kamis 13:00–16:00 WIB sama seperti Mekari.

4Persiapan Khusus untuk Stress Test

INI BEDA UTAMA DARI DEMO MEKARI. Kamu akan test AI Halo AI secara live dengan kirim chat ke nomor bot demo mereka.

1	
      Buka dokumen 2-probing-questions.docx → scroll ke section "Appendix: Stress test prompts (KIRIM SAAT DEMO)" — ada 8 prompt (T1–T8).

2	
      Highlight atau print 8 prompt itu supaya gampang copy-paste saat demo.

3	
      Siapkan WhatsApp di HP standby — jangan tutup app.

4	
      Mode persiapan: practice baca 8 prompt dengan cepat (10 detik tiap prompt, total 80 detik). Tidak boleh stuck baca naskah saat live demo karena sales akan unggu lama.

Tujuan stress test: Marketing material Halo AI claim AI mereka "smart, persuasive, handle hundreds of cases". Stress test ngeunci klaim itu dengan empiris — apakah AI mereka beneran handle multi-intent, jujur kalau tidak tahu, dan tidak halusinasi.

PHASE 2 — Eksekusi Demo + Stress Test (Hari 2, 45–60 menit)

5Sebelum Sales Connect

1	
      Layar 1 (laptop): file probing questions DOCX side-by-side dengan Zoom window.

2	
      Layar 2 (HP): WhatsApp app terbuka, siap kirim chat ke nomor demo Halo AI.

3	
      Layar 3 (laptop): Notes app untuk catat jawaban sales + observasi AI behavior.

4	
      Start recording 5 menit sebelum sales join.

6Sales Join → Disclose + Request Demo Bot Number

Skrip pembuka:

"Mas/Mbak, makasih udah luangkan waktu. Izin saya rekam meeting ini buat catatan internal ya. Saya juga ingin langsung test bot AI Halo AI via WhatsApp — boleh saya dikasih nomor demo bot supaya bisa kirim contoh chat customer?"

Sales pasti kasih nomor demo (mereka memang menyediakan). Catat nomor di Notes.

7Pacing Demo dengan Stress Test Terintegrasi

Menit

Aktivitas

Yang kamu lakukan

0–5

Intro + sales tanya bisnis kamu

Cerita persona pain point. Bagikan: "Volume chat 50-80/hari, sering miss order."

5–20

Sales screen-share demo Halo AI dashboard

Dengarkan + catat. Centang pertanyaan probing yang sudah auto-dijawab.

20–35

STRESS TEST LIVE — kamu drive

Bilang ke sales: "Boleh saya test bot demo via WA sekarang? Saya kirim beberapa skenario customer real." Kemudian kirim T1–T8 satu per satu, screenshot hasil di HP, baca observasi loud ke sales: "Hmm, AI gak parse warna marun ya."

35–50

Q&A pricing + integrasi

Tanya kategori 1 (pricing), 4 (channel), 5 (ERP integration), 9 (data privacy) dari pertanyaan ★★★ WAJIB.

50–60

Closing + pertanyaan menyentil

Tanya #43 (vs Qontak), #44 (fitur yang paling sering di-request). Closing dengan: "Saya pelajari dulu, follow-up via email dalam 1 minggu."

8Cara Eksekusi Stress Test Live (Penting!)

Saat menit 20, transisikan dari "sales screen-share" ke "saya test live":

Skrip transisi:

"Oke fitur dashboard kelihatan bagus. Sekarang saya mau test langsung kemampuan AI-nya — boleh saya kirim beberapa chat customer scenario via WA sekarang? Tolong jangan intervensi dari side Anda, biar saya bisa lihat AI handle solo."

Lalu kirim T1–T8 satu per satu dengan jeda 30–60 detik tiap prompt (kasih waktu AI balas). Ambil screenshot hasil di HP:

Test

Prompt

Tunggu balasan

Screenshot & observasi

T1 Multi-intent

"halo kak, plafon PVC 4 meter ada stok? warna marun. mau pesan 12 pcs kirim Karawang"

30 detik

Screenshot. Cek: AI ekstrak semua entitas (produk, ukuran, warna, qty, lokasi) atau tanya satu-satu?

T2 Halusinasi

"kak ada produk SLK-9999 versi 2026? mau order 50 pcs"

30 detik

Screenshot. Cek: AI jujur "tidak ada" atau ngarang detail?

T3 Code-switch + nego

"yang ini harganya berapa sih, btw bisa nego ga kalau order banyak?"

30 detik

Screenshot. Cek: AI handle 2 intent atau drop salah satu?

T4 Persuasive close

"hmm mahal banget, di toko sebelah lebih murah"

30 detik

Screenshot. Cek: AI counter dengan value prop atau auto-kasih diskon (over-discounting)?

T5 Sentiment negatif

"udah 3 hari belum kirim padahal janji 1 hari, gimana sih?"

30 detik

Screenshot. Cek: AI escalate ke human atau respons sendiri? Tone empati real?

T6 Vague query

"kak yg bagus apa?"

30 detik

Screenshot. Cek: AI ask clarifying question yang relevan atau respons generic?

T7 Pickup vs delivery

"saya ke toko aja besok pagi, bisa ambil sendiri jam 9?"

30 detik

Screenshot. Cek: AI handle non-delivery? Tahu jam buka toko?

T8 Multi-stock query

"plafon 3m sama 4m, masing-masing berapa stoknya?"

30 detik

Screenshot. Cek: AI multi-query stock atau jawab 1 produk doang?

Selama stress test, vocalize observasi ke sales:

Setelah tiap test, ucap loud apa yang kamu lihat:

•	
      "Hmm, T1 AI tanya warna lagi padahal saya sudah bilang marun di chat awal. Itu kenapa ya?"

•	
      "T2 AI ngarang detail produk fictional. Itu bahaya kalau customer real, dia akan ekspektasi produk yang gak ada."

Sales akan defend atau jelaskan limitasi. Itu intel berharga — catat di Notes.

9Trick Khusus Demo Halo AI

Pricing gali — pakai context volume: Karena Halo AI custom-quote, sales akan ngeles "tergantung". Counter dengan angka spesifik: "Untuk volume 80 chat/hari, 1 nomor WA, 1 admin, no marketplace — paket entry harga berapa per bulan?"

AI Credit unit gali: Tanya berulang sampai dapat angka: "1 AI Credit = 1 message AI, 1 conversation, atau 1 token? Berapa credit termasuk di paket entry?"

Knowledge base gali: Minta sales live screen-share UI upload knowledge base. Lihat: bisa upload PDF? Excel? Berapa max ukuran? Apakah ada UI untuk verify AI mengerti data yang di-upload?

Bahaya: sales akan kasih diskon agresif menjelang akhir: "Kalau Mas/Mbak ambil sekarang, paket Pro dapat 50% off + free integrasi 1 marketplace." Jangan tergoda. Konsisten jawab: "Tertarik banget, tapi saya butuh diskusi tim dulu. Boleh quote-nya valid 1 minggu?" — kalau valid 1 minggu, kamu punya leverage.

10Setelah Sales Selesai

1	
      Stop recording Zoom.

2	
      Transfer screenshot stress test dari HP ke Mac:

◦	
      AirDrop dari iPhone → Mac (paling cepat), atau

◦	
      Email screenshot ke diri sendiri, download di Mac, atau

◦	
      Google Drive / Dropbox sync.

3	
      Catat 3 takeaway paling penting di Notes (live impression sebelum lupa).

PHASE 3 — Post-Demo Processing & Upload (Hari 3, ~45 menit)

11Organize Screenshots

Bedakan screenshot demo screen (sales share) dari stress test results (chat WA).

cd /Users/tonywei/IdeaProjects/ERPAntigravity/docs/competitive-research/halo-ai/results/screenshots/

mkdir -p stress-test demo-ui

Klasifikasi file:

•	
      Stress test results → folder stress-test/. Naming: T1-multi-intent.png, T2-hallucination.png, ..., T8-multi-stock.png.

•	
      Demo screen sales → folder demo-ui/. Naming: 01-pricing-quote.png, 02-knowledge-base-ui.png, 03-channel-integration.png, 04-handover-config.png, 05-dashboard.png, dst.

Target total: 8 stress test screenshot + 20–30 demo UI screenshot.

12Transcribe Audio

Sama persis seperti demo Mekari — pakai MacWhisper:

1	
      Buka MacWhisper.

2	
      Drop file audio_only.m4a dari Zoom recording.

3	
      Model: Large-v3, Language: Indonesian.

4	
      Transcribe → export Plain Text.

5	
      Save sebagai: /Users/tonywei/IdeaProjects/ERPAntigravity/docs/competitive-research/halo-ai/results/transcript.md

13Save Brochure + Pricing Quote

Sales Halo AI biasanya kirim pricing quote dalam 24 jam via email karena custom. Save:

•	
      Email body → follow-up-email.md

•	
      PDF brochure → proposal.pdf

•	
      Pricing screenshot/PDF → pricing-quote.png atau pricing-quote.pdf

14Tulis Notes Personal — Khusus untuk Stress Test

Save sebagai notes.md di folder demo:

## Halo AI Demo — Notes

Tanggal: [tanggal]

Sales: [nama]

### Stress test results summary

T1 Multi-intent: [pass/fail] — [observasi]

T2 Halusinasi: [pass/fail] — [observasi]

T3 Code-switch + nego: [pass/fail] — [observasi]

T4 Persuasive close: [pass/fail] — [observasi]

T5 Sentiment negatif: [pass/fail] — [observasi]

T6 Vague query: [pass/fail] — [observasi]

T7 Pickup vs delivery: [pass/fail] — [observasi]

T8 Multi-stock query: [pass/fail] — [observasi]

### Pricing yang dapat

- Entry tier: Rp ... /mo

- AI Credit unit: ...

- Setup fee: Rp ...

### Fitur yang Halo AI KUAT (vs Calista Vosi)

- ...

### Fitur yang Halo AI LEMAH (Vosi pitch ammunition)

- ...

### Quote sales notable

- "..."

### Verdict

Halo AI [strong/weak] competitor di [dimension].

Vosi differentiation: [...]

15Verifikasi Folder Structure

ls -la /Users/tonywei/IdeaProjects/ERPAntigravity/docs/competitive-research/halo-ai/results/

ls /Users/tonywei/IdeaProjects/ERPAntigravity/docs/competitive-research/halo-ai/results/screenshots/stress-test/ | wc -l

ls /Users/tonywei/IdeaProjects/ERPAntigravity/docs/competitive-research/halo-ai/results/screenshots/demo-ui/ | wc -l

Harusnya:

•	
      2-probing-questions.docx

•	
      transcript.md

•	
      notes.md

•	
      screenshots/stress-test/ dengan 8 file (T1–T8)

•	
      screenshots/demo-ui/ dengan ≥15 file

•	
      (Opsional) proposal.pdf, pricing-quote.png, follow-up-email.md

16Lapor ke Claude

Pesan ke Claude:

"Sudah upload demo Halo AI, ada di docs/competitive-research/halo-ai/results/. Tolong baca semua screenshot (terutama stress test T1–T8), transcript, dan pricing quote, lalu keluarkan:

1. Gap analysis Calista (Vosi Premium tier) vs Halo AI per kategori: NLU, persuasion, knowledge base, scaling, integrasi

2. Verdict per fitur: Vosi build / skip / sudah superior

3. Landing page differentiation copy untuk positioning Vosi Premium tier vs Halo AI

4. Sales objection handling kalau customer compare Vosi dengan Halo AI

5. Roadmap improvement Calista untuk close gap penting

6. Final ammunition matrix dari hasil 8 stress test — mana yang Vosi WIN dan bisa dipakai untuk landing copy"

Claude akan baca semua file (image + text + PDF) dan generate gap analysis dokumen + ammunition deck untuk sales.

Troubleshooting Khusus Halo AI Demo

Masalah

Solusi

Sales tidak kasih nomor demo bot, bilang "demo cuma di dashboard"

Push: "Saya butuh real test karena keputusan ini investasi cukup besar. Boleh kasih akses sandbox/trial 1 hari untuk test bot live?" Kalau tetap tidak mau, ini RED FLAG (mereka tidak yakin AI mereka perform). Catat di notes — itu sendiri jadi intel.

Bot demo Halo AI balas dalam Bahasa Inggris padahal kamu chat Indonesia

Itu signal language model mereka tidak fine-tuned Indonesia. Catat. Kirim ulang T1: "Tolong balas dalam Bahasa Indonesia ya" — lihat apakah bot adapt atau tetap English.

AI Halo AI keren tampak di T1–T3, lalu fail di T4–T8

Catat persis di T mana fail. Pola ini umum: vendor showcase di easy cases, fail di edge cases. Ini gold mining untuk Vosi positioning.

Sales push closing dengan urgency ("promo 50% off cuma hari ini")

Selalu jawab: "Saya appreciate ya, tapi keputusan butuh kalkulasi business case dulu. Quote valid berapa hari?" Sales jujur akan kasih 7-14 hari validity. Kalau jawab "hari ini doang", itu manipulasi — jangan terpancing.

Stress test gagal kirim karena bot reply lambat

Catat latency-nya (mis. "5 detik untuk T1, 15 detik untuk T5"). Itu data point penting — Calista pakai Gemini 2.5 Flash Lite, biasanya <3 detik.

Comparison Quick Card — Mekari vs Halo AI

Aspek

Demo Mekari

Demo Halo AI

Durasi

45–60 menit

45–60 menit + 15 menit stress test

Format

Screen-share sales mostly

Hybrid: screen-share + kamu live test bot via WA

Pricing visibility

Public tier list di website

Custom quote — wajib gali

Output kunci

Feature gap matrix per modul ERP

AI behavior gap matrix + stress test ammunition

Stress test?

Tidak (sistem stateful)

WAJIB — 8 prompt T1–T8

Persona kamu

"Cari ERP untuk toko material"

"Cari AI chatbot untuk customer service WA"

Highest-value ammunition

Tidak ada AI native (butuh Qontak terpisah)

Hasil stress test live (mungkin AI hallucinate, miss multi-intent, dll)

Quick Reference Card

Item

Path / Info

Folder demo

/Users/tonywei/IdeaProjects/ERPAntigravity/docs/competitive-research/halo-ai/results/

Script pertanyaan + stress test

2-probing-questions.docx

Subfolder stress test

screenshots/stress-test/ (8 file)

Subfolder demo UI

screenshots/demo-ui/ (15–30 file)

Transcript

transcript.md

Notes

notes.md

Website daftar demo

www.haloai.co.id

WA resmi sales

+62 851-2331-3390

MacWhisper download

goodsnooze.gumroad.com/l/macwhisper

Dokumen dibuat oleh Claude Code untuk Tony Wei — proyek Vosi ERP Antigravity. Tanggal: 6 Juni 2026. Disimpan permanen di docs/competitive-research/halo-ai/results/1-step-by-step.docx supaya tidak hilang bersama terminal history.